## 2025 OP受注リスト(今期分8号棟まで）
大宮東新井住宅 | [14 empty] | お客様請求状況 | [5 empty] | 原価(税別） 青字と赤字は予算で黒字が決定金額 | [9 empty] | 京浜経理記入欄
★本工事順 ： 1→2→3→28→4→27→5→6→26→25→24→23→7→8→9→22→21→20→19→11→10→12→18→17→16→15→13→14号棟
プロセス番号 | [6 empty] | キャンセル連絡ありの部屋
[5 empty] | ※Aタイプ： 1、2、3、4、5、6、7、8、14、15、16、17、18、19、20、21、22号棟 |  | 受注した部屋
※Bタイプ： 9、10、11、12、13、23、24、25、26、27、28号棟
号棟 | 号室 | タイプ | お 名 前 |  | OP工事内容 | 本工事日 | 現調・打合せ日 | 見積提出日 | 見積提出金額（税込） | 見積書番号 | 受注状況 | OP工事日程 | 契約金額（税込） | 請書発行 | 契約時金（税込み） | 契約時金請求書提出日 | 完工時請求金額（税込） | 完工時請求書提出日 | 備考 | 請求金額合計（税抜） | NKC(材) | NKC(工） |  | フクテック （CS処理分） |  | ケイテック | エサキ | 京浜直発注(東京ガス含む） | 原価合計 | 京浜粗利 | 契約時金入金日 | 契約地金入金金額 | 入金日 | 入金額 | 入金差額
常駐費（原価） | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0
↓本工事着工順 | [19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 301 | A | 友成 良 | 様 | 洗面台交換（オフト）、洗濯パン交換（TOTO640×640）、洗面壁クロス | 6/30～7/4 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 261000 | 25-HOP-OMY-1-301-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | 301 | A | 友成 良 | 様 | 洗面台交換（オフト）、洗濯パン交換（TOTO640×640）、洗面壁クロス | 6/30～7/4 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 264000 | 25-HOP-OMY-1-301-2 | 受注 |  | 264000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | 502 | A | 中山 久史 | 様 | 給湯器交換、洗面台交換（Vシリーズ）、トイレ交換（アメージュ＋CW-H42）、洗濯パン交換（シナネン640×640） | 7/1～7 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 679000 | 25-HOP-OMY-1-502-1 | 受注 |  | 679000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | 302 | A | 徳光 英子 | 様 | 洗濯パン交換（TOTO 900×640）、浴槽排水ゴム栓交換 | 7/1～7 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 26800 | 25-HOP-OMY-1-302-1 | 受注 |  | 26800 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | 503 | A | 江口 眞理子 | 様 | 浴室水栓交換 | 7/2～8 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 46200 | 25-HOP-OMY-1-503-1 | 受注 |  | 46200 | ●
1 | 304 | A | 鹿島 和彦 | 様 | 洗面台交換(Vシリーズ)、浴室水栓交換 | 7/3～9 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 182000 | 25-HOP-OMY-1-304-1 | 受注 |  | 182000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | 105 | A | 榊原 健一 | 様 | 浴室水栓交換(KVK KF800T)、洗濯パン交換(シナネン740×640) | 7/4～10 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 63800 | 25-HOP-OMY-1-105-1 | 受注 |  | 63800 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | 505 | A | 澤田 晴男 | 様 | 玄関ホール壁クロス（1000番品）、洗面所壁クロス（1000番品）、レンジフード交換 | 7/4～10 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 373000 | 25-HOP-OMY-1-305-1 | 受注 |  | 373000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | 205 | A | 酒井 秀和 | 様 | トイレ交換（アメージュ）、浴室水栓交換、ふろフタ交換、洗面床点検口設置 | 7/4～10 | 2025-04-17 | 2025-05-07 | 230000 | 25-HOP-OMY-1-205-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | 205 | A | 酒井 秀和 | 様 | トイレ交換（アメージュ）、浴室水栓交換、洗面床点検口設置 | 7/4～10 | 2025-04-17 | 2025-05-15 | 171000 | 25-HOP-OMY-1-205-2 | 受注 |  | 171000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | 205 | A | 酒井 秀和 | 様 | 台所水栓交換（シャワーホース付き） | 7/4～10 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 46400 | 25-HOP-OMY-1-205-3 | 受注 |  | 46400 | ●
1 | 205 | A | 酒井 秀和 | 様 | 台所水栓交換（シャワーホース無し） | 7/4～10 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 30700 | 25-HOP-OMY-1-205-4
1 | 306 | A | 保角 政信 | 様 | 洗面台、トイレ設置(取付のみ) | 7/7～11 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 77000 | 25-HOP-OMY-1-306-1 | 受注 |  | 77000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | 406 | A | 越前 準一郎 | 様 | 玄関ホールフローリング貼替工事（直貼りウッディ45） | 7/7～11 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 176000 | 25-HOP-OMY-1-406-1 | 受注 |  | 176000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | 404 | A | 佐藤 太郎 | 様 | トイレ交換（MR＋ウォームレットS）、洗面台交換（オフト）、二重天井造作（洗面・トイレ）、洗面所天壁クロス、トイレ天井クロス | 7/8～14 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 436000 | 25-HOP-OMY-2-404-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | 404 | A | 佐藤 太郎 | 様 | トイレ交換（MR＋ウォームレットS）、洗面台交換（Vシリーズ）、二重天井造作（洗面・トイレ）、洗面所天壁クロス、トイレ天井クロス | 7/8～14 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 437000 | 25-HOP-OMY-2-404-2 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | 404 | A | 佐藤 太郎 | 様 | トイレ交換（MR＋ウォームレットS）、洗面台交換（オフト） | 7/8～14 | 2025-05-21 | 2025-06-02 | 253000 | 25-HOP-OMY-2-404-3 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | 404 | A | 佐藤 太郎 | 様 | トイレ交換（MR＋ウォームレットS）、洗面台交換（Vシリーズ） | 7/8～14 | 2025-05-21 | 2025-06-02 | 254000 | 25-HOP-OMY-2-404-4 | 受注 |  | 254000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | 304 | A | 林 きみ江 | 様 | 台所水栓交換 | 7/8～14 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 33800 | 25-HOP-OMY-2-304-1 | 受注 |  | 33800 | ●
2 | 503 | A | 橋本 裕生 | 様 | 台所水栓交換（TKS05310J） | 7/9～15 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 30000 | 25-HOP-OMY-2-503-1 | 受注 |  | 30000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | 301 | A | 久保谷 博志 | 様 | UB交換（WB1117）、トイレ交換（MR＋F4） | 7/11～17 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1497000 | 25-HOP-OMY-2-301-1 | 受注 |  | 1497000 | ● | 149000 | 2025-06-12 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 149000
2 | 101 | A | 岡田 尚喜 | 様 | トイレ木幅木交換 | 7/11～17 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 33000 | 25-HOP-OMY-2-101-1 | 受注 |  | 33000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | 504 | A | 山部 信之 | 様 | 便器・タンク交換（MR ※ウォシュレット再利用）、洗濯パン交換（シナネン640） | 7/14～18 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 134800 | 25-HOP-OMY-3-504-1 | キャンセル | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | 103 | A | 村上 兼示 | 様 | トイレ交換（サティスS） | 7/15～22 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 289000 | 25-HOP-OMY-3-103-1 | 受注 |  | 289000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | 102 | A | 佐藤 芳恵 | 様 | 洗面台交換（Vシリーズ）、トイレ交換（アメージュ＋Hシリーズ）、台所水栓交換、浴室水栓交換 | 7/16～23 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 333000 | 25-HOP-OMY-3-103-2 | 受注 |  | 333000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | 401 | A | 大澤 智和 | 様 | 便器・タンク交換（MR ※ウォシュレット再利用） | 7/17～24 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 115000 | 25-HOP-OMY-3-401-1 | 受注 |  | 115000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | 201 | A | 望月 英輔 | 様 | 台所水栓交換（TKS05301J） | 7/17～24 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 28300 | 25-HOP-OMY-3-201-1 | 受注 |  | 28300 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | 201 | A | 望月 英輔 | 様 | 台所水栓交換（TKS05302J） | 7/17～24 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 26700 | 25-HOP-OMY-3-201-2 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | 101 | A | 山田 政男 | 様 | 台所水栓交換（TKS05307J浄水器兼用）、洗濯パン交換（シナネン640） | 7/17～24 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 56900 | 25-HOP-OMY-3-101-1 | 受注 |  | 56900 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
28 | 306 | B | 伊藤 正人 | 様 | ウォシュレット交換（S1A） | 7/18～25 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 127000 | 25-HOP-OMY-28-306-1 | 受注 |  | 127000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
28 | 404 | B | 田口 義徳 | 様 | UB交換（WB1117）、給湯器交換、洗面台交換（オフト）、洗面所壁クロス貼替（量産品）、台所水栓交換、洗濯パン交換（シナネン 740×640）、台所吊戸処分 | 7/23～29 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 1821000 | 25-HOP-OMY-28-404-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
28 | 404 | B | 田口 義徳 | 様 | 洗濯パン交換（シナネン 740×640） | 7/23～29 | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 25300 | 25-HOP-OMY-28-404-2 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
28 | 304 | B | 増田 洋一 | 様 | トイレ交換（アメージュ＋Hシリーズ） | 7/23～29 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 143000 | 25-HOP-OMY-28-304-1 | 受注 |  | 143000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
28 | 204 | B | 大田 光子 | 様 | 紙巻器、給湯器交換 | 7/23～29 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 341000 | 25-HOP-OMY-28-204-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
28 | 204 | B | 大田 光子 | 様 | 紙巻器交換 | 7/23～29 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 5500 | 25-HOP-OMY-28-204-2 | 受注 |  | 5500 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
28 | 403 | B | 星野 愛 | 様 | 台所水栓交換（食洗機分岐付き）、浴室水栓交換 | 7/24～30 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 84500 | 25-HOP-OMY-28-403-1 | 受注 |  | 84500 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
28 | 303 | B | 島田 博子 | 様 | 洗濯パン交換（TOTO 900×640） | 7/24～30 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 24000 | 25-HOP-OMY-28-303-1 | 受注 |  | 24000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 103 | A | 中條 義男 | 様 | トイレ交換（MR＋F1A）、手摺り交換 | 7/31～8/6 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 270000 | 25-HOP-OMY-4-103-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 103 | A | 中條 義男 | 様 | トイレ交換（アメージュ＋KA）、手摺り交換 | 7/31～8/6 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 206000 | 25-HOP-OMY-4-103-2 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 103 | A | 中條 義男 | 様 | トイレ交換（アメージュ＋NEW PASSO） | 7/31～8/6 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 234000 | 25-HOP-OMY-4-103-3 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 203 | A | 丸山 弘基 | 様 | 台所水栓交換(TOTO TKJ23UR) | 7/31～8/6 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 20300 | 25-HOP-OMY-4-203-1 | 受注 |  | 20300 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 406 | A | 山田 輝彦 | 様 | 給湯器、トイレ（アメージュ＋H）、洗面台（Vシリ）、洗面壁クロス、洗濯パン（シナネン640）、ユニットバス（WB1117）交換工事 | 8/18～22 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 1857000 | 25-HOP-OMY-4-406-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 406 | A | 山田 輝彦 | 様 | 給湯器、トイレ（アメージュ＋H）、洗面台（Vシリ）、洗面壁クロス、洗濯パン（シナネン640）、ユニットバス（WB1117）交換、スイッチ・コンセント交換 | 8/18～22 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 1795000 | 25-HOP-OMY-4-406-2 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 406 | A | 山田 輝彦 | 様 | 給湯器、トイレ（アメージュ＋H）、洗面台（Vシリ）、洗面壁クロス、洗濯パン（シナネン640）、ユニットバス（WB1117）交換、スイッチ・コンセント交換 | 8/18～22 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 1836000 | 25-HOP-OMY-4-406-3 | 受注 |  | 1836000 | ● | 183000 | 2025-07-03 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 183000
4 | 306 | A | 石井 顕子 | 様 | UB交換（WT11516）、洗濯パン交換（シナネン640） | 8/18～22 | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 1133000 | 25-HOP-OMY-4-306-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 306 | A | 石井 顕子 | 様 | UB交換（WS1116）、洗濯パン交換（シナネン640） | 8/18～22 | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 999000 | 25-HOP-OMY-4-306-2 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 206 | A | 宇田川 静子 | 様 | 洗面台交換（Vシリーズ）、トイレ交換（MR+便座再利用）、紙巻器交換、タオル掛け交換 | 8/18～22 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 244000 | 25-HOP-OMY-4-206-1 | 受注 |  | 244000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 106 | A | 萩原 哲哉 | 様 | 洗面台交換（Bシリーズ）、レンジフード交換、洗面所壁クロス、天井塗装（洗面所・トイレ）、洗濯パン交換（900×640）、本工事内装OP | 8/18～22 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 569000 | 25-HOP-OMY-4-106-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
27 | 402 | B | 坂 和彦 | 様 | 洗濯パン交換（シナネン 740×640） | 8/20～26 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 25300 | 25-HOP-OMY-27-402-1 | 受注 |  | 25300 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | ※銀行振り込み希望
27 | 403 | B | 大貫 雄次 | 様 | 洗面台交換（Vシリーズ）、台所水栓交換、洗濯パン交換（シナネン640） | 8/21～27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 210000 | 25-HOP-OMY-27-403-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
27 | 204 | B | 青木 健雄 | 様 | 洗濯パン交換（シナネン 640×640） | 8/22～28 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 19800 | 25-HOP-OMY-27-204-1 | 受注 |  | 19800 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
27 | 104 | B | 坂口 嘉英 | 様 | 隠ぺい配管、本工事内装差額、浴室水栓、台所水栓、トイレレバーハンドル交換、台所CF、玄関土間CF、内装、塗装工事 | 8/22～28 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 1886000 | 25-HOP-OMY-27-104-1
27 | 305 | B | 新山 忠行 | 様 | 廊下カーペット張替 | 8/25～29 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 88700 | 25-HOP-OMY-27-305-1 | 受注 |  | 88700
27 | 206 | B | 加藤 裕子 | 様 | トイレ交換(アメージュ+Hシリーズ)塗装工事(トイレ天井廻り縁)、洗濯パン交換(シナネン740)台所・浴室水栓交換 | 8/26～9/1 | 2025-06-14 | 2025-06-20 | 295000 | 25-HOP-OMY-27-206-1
27 | 106 | B | 安田 清子 | 様 | UB交換（WB1117）、洗濯パン交換（900×640） | 8/26～9/1 | 2025-05-31 | 2025-06-03 | 1313000 | 25-HOP-OMY-27-106-1 | 受注 |  | 1313000 | ● | 131000 | 2025-06-24 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 131000
5 | 101 | A | 浅田 隆行 | 様 | 玄関壁クロス貼替、洗面所壁クロス貼替、天井塗装工事（玄関廊下・洗面所・トイレ） | 8/27～9/2 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 319000 | 25-HOP-OMY-5-101-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | 402 | A | 榛沢 カオル | 様 | トイレ天井塗装 | 8/28～9/3 | 調査写真にて | 2025-05-28 | 41800 | 25-HOP-OMY-5-402-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | 302 | A | 斉藤 仁 | 様 | 洗濯パン交換（シナネン 640×640） | 8/28～9/3 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 19800 | 25-HOP-OMY-5-302-1 | 受注 |  | 19800 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | 102 | A | 石原 昭雄 | 様 | 洗濯パン交換（シナネン 640×640） | 8/28～9/3 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 19800 | 25-HOP-OMY-5-102-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | 503 | A | 久保田 秀也 | 様 | トイレ交換（アメージュ+Hシリーズ）、ビルトインコンロ交換（ガラストップ・ホーロートップ）、レンジフード交換 | 8/29～9/4 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 数パターン | 25-HOP-OMY-5-503-1
5 | 503 | A | 久保田 秀也 | 様 | トイレ交換（アメージュ+Hシリーズ） | 8/29～9/4 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 146000 | 25-HOP-OMY-5-503-2 | 受注 |  | 146000
5 | 103 | A | 石井 享 | 様 | 塗装工事（玄関廊下・洗面所・トイレ天井廻り縁、UB天井）、洗濯パン交換（シナネン640） | 8/29～9/4 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 283000 | 25-HOP-OMY-5-103-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | 103 | A | 石井 享 | 様 | 塗装工事（玄関廊下・トイレ天井廻り縁、UB天井）、洗濯パン交換（シナネン640）、丁番交換 | 8/29～9/4 | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 290000 | 25-HOP-OMY-5-103-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | 304 | A | 宮澤 裕 | 様 | 浴室水栓交換、塗装工事(洗面・トイレ天井廻り縁) | 9/1～5 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 142000 | 25-HOP-OMY-5-304-1
5 | 304 | A | 宮澤 裕 | 様 | 浴室水栓パッキン交換、塗装工事(洗面・トイレ天井廻り縁) | 9/1～5 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 109000 | 25-HOP-OMY-5-304-2
5 | 204 | A | 瀬戸山 秀樹 | 様 | 洗面水栓交換 | 9/1～5 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 51000 | 25-HOP-OMY-5-204-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | 104 | A | 矢島 純子 | 様 | ピュアレスト(MR+S1手洗有無・MR+SB手洗い有無 | 9/1～5 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 数パターン | 25-HOP-OMY-5-104-1
5 | 305 | A | 柿崎 真由美 | 様 | 洗面台交換(Vシリーズ) | 9/2～８ | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 143000 | 25-HOP-OMY-5-305-1
5 | 305 | A | 柿崎 真由美 | 様 | 洗面台交換(オクターブスリム) | 9/2～８ | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 235000 | 25-HOP-OMY-5-305-2
5 | 306 | A | 福田 智恵美 | 様 | 浴室水栓交換2パターン、洗面水栓交換3パターン | 9/3～9 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 数パターン | 25-HOP-OMY-5-306-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | 306 | A | 福田 智恵美 | 様 | 浴室水栓交換(KVK) | 9/3～9 | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 38500 | 25-HOP-OMY-5-306-2 | 受注 |  | 38500 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | 106 | A | 佐藤 俊三 | 様 | トイレ交換（MR＋F1A） | 9/3～9 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 238000 | 25-HOP-OMY-5-106-1 | 受注 |  | 238000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
6 | 404 | A | 大武 康男 | 様 | 洗面台交換(Vシリーズ) | 9/4～10 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 147000 | 25-HOP-OMY-6-404-1
6 | 304 | A | 大沢 雅昭（外部） | 様 | UB交換（WB1117）、浴槽交換、トイレ交換（MR＋F1）、洗面所壁クロス貼替、トイレ木幅木塗装 | 9/4～10 | 2025-05-31 |  | 数パターン | 25-HOP-OMY-6-304-1
6 | 204 | A | 中園 崇志 | 様 | トイレ交換（MR＋F1A） | 9/4～10 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 258000 | 25-HOP-OMY-6-204-1 | 受注 |  | 258000 | ●
6 | 104 | A | 山﨑 清悦 | 様 | 塗装工事（玄関廊下・洗面所・トイレ天井廻り縁）、洗濯パン交換（シナネン640） | 9/4～10 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 179000 | 25-HOP-OMY-6-104-1
6 | 104 | A | 山﨑 清悦 | 様 | 塗装工事（洗面所・トイレ天井廻り縁）、洗濯パン交換（シナネン640） | 9/4～10 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 127000 | 25-HOP-OMY-6-104-2 | 受注 |  | 127000
6 | 402 | A | 石塚 美佐江 | 様 | 洗濯パン交換（900×640） | 9/8～12 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 24000 | 25-HOP-OMY-5-402-1 | 受注 |  | 24000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
6 | 101 | A | 髙梨 悦子 | 様 | 洗面台交換（Vシリーズ） | 9/9～16 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 146000 | 25-HOP-OMY-6-101-1 | 受注 |  | 146000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
26 | 404 | A | 佐野 恒夫 | 様 | 浴室水栓交換、洗面水栓交換、台所水栓交換 | 9/10～17 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 120000 | 25-HOP-OMY-26-404-1 | 受注 |  | 120000 | ●
26 | 204 | A | 日野 宗敞 | 様 | トイレ交換（MR＋F1A）、レンジフード交換、ビルトインコンロ交換 | 9/10～17 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 536000 | 25-HOP-OMY-26-204-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
26 | 204 | A | 日野 宗敞 | 様 | レンジフード交換、ビルトインコンロ交換 | 9/10～17 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 297000 | 25-HOP-OMY-26-204-2 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
26 | 104 | A | 松本 勝 | 様 | 洗面水栓交換、洗濯パン交換（800×640）、配線モール取付工事、玄関土間CF、玄関廊下壁クロス、襖張替 | 9/10～17 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 185000 | 25-HOP-OMY-26-104-1
26 | 503 | A | 小口 新吾 | 様 | トイレ交換（MR＋F1A）、洗面台交換（Vシリーズ）、玄関土間シート貼替、廊下CF貼替 | 9/11～18 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 461000 | 25-HOP-OMY-26-503-1
26 | 303 | A | 諏訪 洋子 | 様 | トイレ天井塗装、洗濯パン交換（シナネン640） | 9/11～18 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 61600 | 25-HOP-OMY-26-303-1 | 受注 |  | 61600 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
26 | 203 | A | 吉田 満 | 様 | 洗面化粧台(LIXILピアラ、玄関洗面天井クロス、台所水栓、浴室水栓、給湯器配管カバー造作) | 9/11～18 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 409000 | 25-HOP-OMY-26-203-1
26 | 302 | A | 大輪 倫啓 | 様 | 洗濯パン交換（シナネン640）、洗面台交換（Vシリーズ）、UB交換（WB1117）、システムキッチン交換（ラクエラ） | 9/12～19 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2492000 | 25-HOP-OMY-26-302-1
26 | 501 | A | 武藤 一男 | 様 | 洗面壁クロス、洗濯パン(シナネン740) | 9/16～22 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 113000 | 25-HOP-OMY-26-501-1
26 | 401 | A | 矢部 史哉 | 様 | 洗濯パン交換（シナネン640） | 9/16～22 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 19800 | 25-HOP-OMY-26-401-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
26 | 301 | A | 坪井 千恵子 | 様 | 台所水栓交換 | 9/16～22 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 33800 | 25-HOP-OMY-26-301-1
26 | 201 | B | 馬場 裕之 | 様 | トイレ交換（MR＋F1A）、浴室水栓交換（デッキ2ハンドル）、洗濯パン交換（900×640） | 9/16～22 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 301000 | 25-HOP-OMY-26-201-1 | 受注 |  | 301000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
26 | 506 | B | 後藤 多美 | 様 | 洗面台交換（Vシリーズ）、トイレ交換（MR＋F1A）、洗濯パン交換（900×640）、台所水栓交換 | 9/17～24 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 444000 | 25-HOP-OMY-25-506-1
25 | 406 | B | 小林 民雄 | 様 | 台所水栓交換 | 9/17～24 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 26500 | 25-HOP-OMY-25-406-1
25 | 205 | B | 刀禰 誠也 | 様 | レンジフード交換、ビルトインコンロ交換 | 9/18～25 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 310000 | 25-HOP-OMY-25-205-1
25 | 204 | B | 杉崎 正治 | 様 | 洗面台交換(サクア) | 9/19～26 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 199000 | 25-HOP-OMY-25-204-1 | 受注 |  | 199000 | ● | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
25 | 503 | B | 福島 尚光 | 様 | 洗面台交換（オクターブスリム）、洗濯パン交換（900×640） | 9/22～29 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 261000 | 25-HOP-OMY-25-503-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
25 | 503 | B | 福島 尚光 | 様 | 洗面台交換（オクターブスリム）、洗濯パン交換（シナネン740） | 9/22～29 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 262000 | 25-HOP-OMY-25-503-2 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
25 | 403 | B | 蓮尾 征一郎 | 様 | トイレ交換 3パターン（MR＋F1A、ネオレストRS1、ネオレストAS1） | 9/22～29 | 石井さん打合せ | 2025-06-03 | 数パターン | 25-HOP-OMY-25-403-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
25 | 103 | B | 福地 啓子 | 様 | 建具塗装、襖貼替 | 9/22～29 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 99200 | 25-HOP-OMY-25-103-1
25 | 203 | B | 大崎 静夫 | 様 | 台所片開き戸丁番交換 | 9/22～29 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 59600 | 25-HOP-OMY-25-203-1
25 | 502 | B | 豊田 豊 | 様 | トイレ換気扇交換 | 9/22～29 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 53200 | 25-HOP-OMY-25-502-1
25 | 302 | B | 橋本 篤 | 様 | 洗濯パン交換（シナネン640） | 9/24～30 | 調査写真にて | 2025-05-30 | 19800 | 25-HOP-OMY-25-302-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
14 | 402 | A | 村上 朋子 | 様 | トイレ交換（アメージュ＋CW-H42）、洗濯パン交換（640×640）、本工事内装OP | 2/24～3/2 | 調査写真にて | 2025-05-30 | 169300 | 25-HOP-OMY-14-402-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
24 | 201 | B | 後藤 久子 | 様 | トイレ交換（MR＋F1A）、洗面台交換（Vシリーズ）、洗濯パン交換(900×640） | 9/26～10/2 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 410000 | 25-HOP-OMY-24-201-1
24 | 302 | B | 斉藤 博之 | 様 | 洗面台交換(Vシリーズ)トイレ交換(アメージュ+Hシリーズ)洗濯パン(シナネン640)レンジフード交換 | 9/29～10/3 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 495000 | 25-HOP-OMY-24-302-1
24 | 203 | B | 長澤 紘史 | 様 | 洗面水栓交換 | 9/30～10/6 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 11400 | 25-HOP-OMY-24-203-1 | 受注 |  | 11400 | ●
24 | 103 | B | 大塩 晃正 | 様 | 洗濯パン交換（シナネン740） | 9/30～10/6 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 25300 | 25-HOP-OMY-24-103-1
24 | 304 | B | 上田 俊介 | 様 | 洗面台交換（Vシリーズ）、トイレ交換（MR+便座再利用）、玄関土間貼替 | 10/1～7 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 305000 | 25-HOP-OMY-24-304-1
23 | 301 | B | 山元 紀美 | 様 | トイレ交換（EX＋F3A） ※テスト施工にて対応済み | テスト施工済 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 335000 | 25-HOP-OMY-23-301-1 | 受注 | テスト施工済 | 335000 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0
23 | 402 | B | 野坂 賢二 | 様 | トイレ交換(アメージュ+Hシリーズ) | 10/2～8 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 143000 | 25-HOP-OMY-23-402-1
23 | 202 | B | 井口 信子 | 様 | 洗濯パン交換（900×640） | 10/2～8 | 事務所にて | 2025-06-05 | 24000 | 25-HOP-OMY-23-202-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
7 | 504 | A | 寺山 博行 | 様 | トイレ交換(アメージュ+Hシリーズ) | 10/10～17 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 163000 | 25-HOP-OMY-7-504-1
7 | 204 | A | 笹子 邦男 | 様 | 洗濯パン(シナネン740) | 10/10～17 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 25300 | 25-HOP-OMY-7-204-1
7 | 405 | A | 齋藤 治江 | 様 | 洗面水栓交換、台所水栓交換 | 10/14～20 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 49000 | 25-HOP-OMY-7-405-1
7 | 205 | A | 山路 考 | 様 | 洗濯パン交換(シナネン640) | 10/14～20 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 25300 | 25-HOP-OMY-7-205-1
7 | 106 | A | 菅野 智之 | 様 | トイレ交換（アメージュ＋Hシリーズ）、台所水栓交換、洗濯パン交換（シナネン740） | 10/15～21 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 196000 | 25-HOP-OMY-7-106-1
8 | 503 | A | 重信 勝巳 | 様 | 洗面台交換(Vシリーズ)、洗濯パン(シナネン640) | 10/21～27 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 148000 | 25-HOP-OMY-8-503-1
8 | 403 | A | 田中 光 | 様 | トイレ交換（MR＋F3A） | 10/21～27 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 285000 | 25-HOP-OMY-8-403-1
8 | 103 | A | 柳川 長 | 様 | 洗面台交換(Vシリーズ) | 10/21～27 | 2025-06-14 | 2025-06-20 | 144000 | 25-HOP-OMY-8-103-1 | 受注 |  | 144000 | ●
8 | 501 | A | 笛木 | 様 | トイレ交換(アメージュ+Hシリーズ)、洗面台交換(オクターブスリム)、洗濯パン交換(シナネン640) | 10/23～29 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 427000 | 25-HOP-OMY-8-501-1
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 見積提出合計金額 |  |  | 35257800 |  | 受注 | 契約合計金額(税込） | 10875600 |  | 463000 |  | 0 |  | 請求金額(税別） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 463000
[12 empty] | 税別 | 9886909.0909 | [20 empty] | 0
6643800
Note on W10: 冨田 泰博: 1月 2月 3月 4月 5月 6月
Note on L34: RN03: 引っ越しの為、キャンセルの連絡あり

## 2025 OP受注リスト(来期分9号棟から）
大宮東新井住宅 | [14 empty] | お客様請求状況 | [5 empty] | 原価(税別） 青字と赤字は予算で黒字が決定金額 | [9 empty] | 京浜経理記入欄
★本工事順 ： 1→2→3→28→4→27→5→6→26→25→24→23→7→8→9→22→21→20→19→11→10→12→18→17→16→15→13→14号棟
プロセス番号 | [6 empty] | キャンセル連絡ありの部屋
[5 empty] | ※Aタイプ： 1、2、3、4、5、6、7、8、14、15、16、17、18、19、20、21、22号棟 |  | 受注した部屋
※Bタイプ： 9、10、11、12、13、23、24、25、26、27、28号棟
号棟 | 号室 | タイプ | お 名 前 |  | OP工事内容 | 本工事日 | 現調・打合せ日 | 見積提出日 | 見積提出金額（税込） | 見積書番号 | 受注状況 | OP工事日程 | 契約金額（税込） | 請書発行 | 契約時金（税込み） | 契約時金請求書提出日 | 完工時請求金額（税込） | 完工時請求書提出日 | 備考 | 請求金額合計（税抜） | NKC(材) | NKC(工） |  | フクテック （CS処理分） |  | ケイテック | エサキ | 京浜直発注(東京ガス含む） | 原価合計 | 京浜粗利 | 契約時金入金日 | 契約地金入金金額 | 入金日 | 入金額 | 入金差額
常駐費（原価） | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0
↓本工事着工順 | [19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 301 | B | 瀧澤 康 | 様 | 洗濯パン交換(シナネン640) | 10/31～11/7 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 19800 | 25-HOP-OMY-9-301-1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 見積提出合計金額 |  |  | 19800 |  | 受注 | 契約合計金額(税込） | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 請求金額(税別） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 税別 | 0 | [20 empty] | 0
6643800
Note on W10: 冨田 泰博: 1月 2月 3月 4月 5月 6月
Note on L33: RN03: 引っ越しの為、キャンセルの連絡あり