## テンプレート
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-06-30
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 701
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-01
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-502, 1-402, 1-302, 1-202, 1-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 702
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-02
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-503, 1-403, 1-303, 1-203, 1-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★ | 1-201 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 703
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-03
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-504, 1-404, 1-304, 1-204, 1-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★ | 1-202 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 704
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-04
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-505, 1-405, 1-305, 1-205, 1-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 1-502, 1-402, 1-302, 1-202, 1-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 1-203 浴室：既存接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 707
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-07
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-506, 1-406, 1-306, 1-206, 1-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 1-503, 1-403, 1-303, 1-203, 1-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 1-502, 1-402, 1-302, 1-202, 1-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 1-204 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 708
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-08
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 2-504, 2-404, 2-304, 2-204, 2-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 1-504, 1-404, 1-304, 1-204, 1-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 1-503, 1-403, 1-303, 1-203, 1-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 1-205 浴室：既存接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 709
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-09
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 2-503, 2-403, 2-303, 2-203, 2-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 1-505, 1-405, 1-305, 1-205, 1-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 1-504, 1-404, 1-304, 1-204, 1-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 1-206 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 710
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-10
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 2-502, 2-402, 2-302, 2-202, 2-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 1-506, 1-406, 1-306, 1-206, 1-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 1-505, 1-405, 1-305, 1-205, 1-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 2-304 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 711
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-11
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 2-501, 2-401, 2-301, 2-201, 2-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 2-504, 2-404, 2-304, 2-204, 2-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 1-506, 1-406, 1-306, 1-206, 1-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 2-303 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 714
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-14
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 3-504, 3-404, 3-304, 3-204, 3-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 2-503, 2-403, 2-303, 2-203, 2-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 2-504, 2-404, 2-304, 2-204, 2-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 2-302 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 715
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-15
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 3-503, 3-403, 3-303, 3-203, 3-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 2-502, 2-402, 2-302, 2-202, 2-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 2-503, 2-403, 2-303, 2-203, 2-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 2-301 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 716
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-16
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 3-502, 3-402, 3-302, 3-202, 3-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 2-501, 2-401, 2-301, 2-201, 2-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 2-502, 2-402, 2-302, 2-202, 2-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 3-304 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 717
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-17
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 3-501, 3-401, 3-301, 3-201, 3-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 3-504, 3-404, 3-304, 3-204, 3-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 2-501, 2-401, 2-301, 2-201, 2-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 3-303 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 718
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-18
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 28-506, 28-406, 28-306, 28-206, 28-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 3-503, 3-403, 3-303, 3-203, 3-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 3-504, 3-404, 3-304, 3-204, 3-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 3-302 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 722
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-22
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 28-505, 28-405, 28-305, 28-205, 28-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 3-502, 3-402, 3-302, 3-202, 3-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 3-503, 3-403, 3-303, 3-203, 3-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 3-301 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 723
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-23
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 28-504, 28-404, 28-304, 28-204, 28-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 3-501, 3-401, 3-301, 3-201, 3-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 3-502, 3-402, 3-302, 3-202, 3-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 28-406 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 724
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-24
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 28-503, 28-403, 28-303, 28-203, 28-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 28-506, 28-406, 28-306, 28-206, 28-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 3-501, 3-401, 3-301, 3-201, 3-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 28-405 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 725
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-25
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 28-502, 28-402, 28-302, 28-202, 28-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 28-505, 28-405, 28-305, 28-205, 28-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 28-506, 28-406, 28-306, 28-206, 28-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 28-404 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 728
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-28
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 28-501, 28-401, 28-301, 28-201, 28-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 28-504, 28-404, 28-304, 28-204, 28-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 28-505, 28-405, 28-305, 28-205, 28-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 28-403 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 729
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-29
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 4-501, 4-401, 4-301, 4-201, 4-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 28-503, 28-403, 28-303, 28-203, 28-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 28-504, 28-404, 28-304, 28-204, 28-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 28-402 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 730
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-30
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 4-502, 4-402, 4-302, 4-202, 4-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 28-502, 28-402, 28-302, 28-202, 28-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 28-503, 28-403, 28-303, 28-203, 28-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 28-401 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 731
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-07-31
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 4-503, 4-403, 4-303, 4-203, 4-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 28-501, 28-401, 28-301, 28-201, 28-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 28-502, 28-402, 28-302, 28-202, 28-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 4-501 浴室：2-A-更新済み（MB内・点検口内のみ）
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 801
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-01
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 4-504, 4-404, 4-304, 4-204, 4-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 4-501, 4-401, 4-301, 4-201, 4-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 28-501, 28-401, 28-301, 28-201, 28-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 4-502 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 804
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-04
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 4-505, 4-405, 4-305, 4-205, 4-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 4-502, 4-402, 4-302, 4-202, 4-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 4-501, 4-401, 4-301, 4-201, 4-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 4-303 浴室：2-A-MBのみ
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 805
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-05
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 4-503, 4-403, 4-303, 4-203, 4-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 4-502, 4-402, 4-302, 4-202, 4-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 4-504 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 806
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-06
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 4-504, 4-404, 4-304, 4-204, 4-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 4-503, 4-403, 4-303, 4-203, 4-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 4-505 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 807
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-07
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 4-505, 4-405, 4-305, 4-205, 4-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 4-504, 4-404, 4-304, 4-204, 4-104
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 808
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-08
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 4-505, 4-405, 4-305, 4-205, 4-105
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 818
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-18
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 4-506, 4-406, 4-306, 4-206, 4-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 819
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-19
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 27-501, 27-401, 27-301, 27-201, 27-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 820
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-20
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 27-502, 27-402, 27-302, 27-202, 27-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★ | 4-506 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 821
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-21
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 27-503, 27-403, 27-303, 27-203, 27-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 4-506, 4-406, 4-306, 4-206, 4-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★ | 27-201 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 822
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-22
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 27-504, 27-404, 27-304, 27-204, 27-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 27-501, 27-401, 27-301, 27-201, 27-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 4-506, 4-406, 4-306, 4-206, 4-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 27-202 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 825
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-25
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 27-505, 27-405, 27-305, 27-205, 27-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 27-502, 27-402, 27-302, 27-202, 27-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 27-501, 27-401, 27-301, 27-201, 27-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 27-303 浴室：2-B-MBのみ
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 826
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-26
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 27-506, 27-406, 27-306, 27-206, 27-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 27-503, 27-403, 27-303, 27-203, 27-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 27-502, 27-402, 27-302, 27-202, 27-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 27-204 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 827
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-27
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 5-501, 5-401, 5-301, 5-201, 5-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 27-504, 27-404, 27-304, 27-204, 27-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 27-503, 27-403, 27-303, 27-203, 27-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 27-205 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 828
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-28
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 5-502, 5-402, 5-302, 5-202, 5-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 27-505, 27-405, 27-305, 27-205, 27-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 27-504, 27-404, 27-304, 27-204, 27-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 27-206 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 829
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-08-29
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 5-503, 5-403, 5-303, 5-203, 5-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 27-506, 27-406, 27-306, 27-206, 27-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 27-505, 27-405, 27-305, 27-205, 27-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 5-301 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 901
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-01
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 5-504, 5-404, 5-304, 5-204, 5-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 5-501, 5-401, 5-301, 5-201, 5-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 27-506, 27-406, 27-306, 27-206, 27-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 5-302 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 902
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-02
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 5-505, 5-405, 5-305, 5-205, 5-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 5-502, 5-402, 5-302, 5-202, 5-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 5-501, 5-401, 5-301, 5-201, 5-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 5-303 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 903
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-03
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 5-506, 5-406, 5-306, 5-206, 5-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 5-503, 5-403, 5-303, 5-203, 5-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 5-502, 5-402, 5-302, 5-202, 5-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 5-304 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 904
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-04
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 6-504, 6-404, 6-304, 6-204, 6-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 5-504, 5-404, 5-304, 5-204, 5-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 5-503, 5-403, 5-303, 5-203, 5-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 5-305 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 905
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-05
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 6-503, 6-403, 6-303, 6-203, 6-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 5-505, 5-405, 5-305, 5-205, 5-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 5-504, 5-404, 5-304, 5-204, 5-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 5-306 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 908
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-08
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 6-502, 6-402, 6-302, 6-202, 6-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 5-506, 5-406, 5-306, 5-206, 5-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 5-505, 5-405, 5-305, 5-205, 5-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 6-404 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 909
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-09
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 6-501, 6-401, 6-301, 6-201, 6-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 6-504, 6-404, 6-304, 6-204, 6-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 5-506, 5-406, 5-306, 5-206, 5-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 6-403 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 910
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-10
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 26-504, 26-404, 26-304, 26-204, 26-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 6-503, 6-403, 6-303, 6-203, 6-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 6-504, 6-404, 6-304, 6-204, 6-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 6-402 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 911
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-11
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 26-503, 26-403, 26-303, 26-203, 26-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 6-502, 6-402, 6-302, 6-202, 6-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 6-503, 6-403, 6-303, 6-203, 6-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 6-401 浴室：エプロン内TOTO部材接続 追い炊き施工なし、給湯管施工なし
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 912
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-12
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 26-502, 26-402, 26-302, 26-202, 26-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 6-501, 6-401, 6-301, 6-201, 6-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 6-502, 6-402, 6-302, 6-202, 6-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 26-404 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 916
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-16
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 26-501, 26-401, 26-301, 26-201, 26-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 26-504, 26-404, 26-304, 26-204, 26-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 6-501, 6-401, 6-301, 6-201, 6-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 26-403 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 917
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-17
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 25-506, 25-406, 25-306, 25-206, 25-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 26-503, 26-403, 26-303, 26-203, 26-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 26-504, 26-404, 26-304, 26-204, 26-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 26-402 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 918
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-18
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 25-505, 25-405, 25-305, 25-205, 25-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 26-502, 26-402, 26-302, 26-202, 26-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 26-503, 26-403, 26-303, 26-203, 26-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 26-401 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 919
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-19
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 25-504, 25-404, 25-304, 25-204, 25-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 26-501, 26-401, 26-301, 26-201, 26-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 26-502, 26-402, 26-302, 26-202, 26-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 25-506 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 922
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-22
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 25-503, 25-403, 25-303, 25-203, 25-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 25-506, 25-406, 25-306, 25-206, 25-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 26-501, 26-401, 26-301, 26-201, 26-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 25-505 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 924
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-24
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 25-502, 25-402, 25-302, 25-202, 25-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 25-505, 25-405, 25-305, 25-205, 25-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 25-506, 25-406, 25-306, 25-206, 25-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 25-304 浴室：更新済み発注なし
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 925
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-25
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 25-501, 25-401, 25-301, 25-201, 25-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 25-504, 25-404, 25-304, 25-204, 25-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 25-505, 25-405, 25-305, 25-205, 25-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 25-503 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 926
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-26
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 24-501, 24-401, 24-301, 24-201, 24-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 25-503, 25-403, 25-303, 25-203, 25-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 25-504, 25-404, 25-304, 25-204, 25-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 25-502 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 929
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-29
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 24-502, 24-402, 24-302, 24-202, 24-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 25-502, 25-402, 25-302, 25-202, 25-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 25-503, 25-403, 25-303, 25-203, 25-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 25-501 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 930
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-09-30
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 24-503, 24-403, 24-303, 24-203, 24-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 25-501, 25-401, 25-301, 25-201, 25-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 25-502, 25-402, 25-302, 25-202, 25-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 24-201 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1001
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-01
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 24-504, 24-404, 24-304, 24-204, 24-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 24-501, 24-401, 24-301, 24-201, 24-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 25-501, 25-401, 25-301, 25-201, 25-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 24-202 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1002
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-02
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 23-502, 23-402, 23-302, 23-202, 23-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 24-502, 24-402, 24-302, 24-202, 24-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 24-501, 24-401, 24-301, 24-201, 24-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 24-203 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1003
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-03
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 23-503, 23-403, 23-303, 23-203, 23-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 24-503, 24-403, 24-303, 24-203, 24-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 24-502, 24-402, 24-302, 24-202, 24-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 24-204 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1006
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-06
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 23-504, 23-404, 23-304, 23-204, 23-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 24-504, 24-404, 24-304, 24-204, 24-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 24-503, 24-403, 24-303, 24-203, 24-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 23-202 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1007
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-07
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 7-501, 7-401, 7-301, 7-201, 7-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 23-502, 23-402, 23-302, 23-202, 23-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 24-504, 24-404, 24-304, 24-204, 24-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 23-203 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1008
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-08
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 7-502, 7-402, 7-302, 7-202, 7-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 23-503, 23-403, 23-303, 23-203, 23-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 23-502, 23-402, 23-302, 23-202, 23-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 23-204 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1009
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-09
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 7-503, 7-403, 7-303, 7-203, 7-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 23-504, 23-404, 23-304, 23-204, 23-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 23-503, 23-403, 23-303, 23-203, 23-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 7-301 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1010
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-10
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 7-504, 7-404, 7-304, 7-204, 7-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 7-501, 7-401, 7-301, 7-201, 7-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 23-504, 23-404, 23-304, 23-204, 23-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 7-302 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1014
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-14
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 7-505, 7-405, 7-305, 7-205, 7-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 7-502, 7-402, 7-302, 7-202, 7-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 7-501, 7-401, 7-301, 7-201, 7-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 7-303 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1015
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-15
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 7-506, 7-406, 7-306, 7-206, 7-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 7-503, 7-403, 7-303, 7-203, 7-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 7-502, 7-402, 7-302, 7-202, 7-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 7-304 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1016
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-16
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 8-506, 8-406, 8-306, 8-206, 8-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 7-504, 7-404, 7-304, 7-204, 7-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 7-503, 7-403, 7-303, 7-203, 7-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 7-305 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1017
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-17
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 8-505, 8-405, 8-305, 8-205, 8-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 7-505, 7-405, 7-305, 7-205, 7-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 7-504, 7-404, 7-304, 7-204, 7-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 7-306 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1020
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-20
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 8-504, 8-404, 8-304, 8-204, 8-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 7-506, 7-406, 7-306, 7-206, 7-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 7-505, 7-405, 7-305, 7-205, 7-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 8-406 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1021
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-21
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 8-503, 8-403, 8-303, 8-203, 8-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 8-506, 8-406, 8-306, 8-206, 8-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 7-506, 7-406, 7-306, 7-206, 7-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 8-405 浴室：既存接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1022
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-22
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 8-502, 8-402, 8-302, 8-202, 8-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 8-505, 8-405, 8-305, 8-205, 8-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 8-506, 8-406, 8-306, 8-206, 8-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 8-404 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1023
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-23
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 8-501, 8-401, 8-301, 8-201, 8-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 8-504, 8-404, 8-304, 8-204, 8-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 8-505, 8-405, 8-305, 8-205, 8-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 8-403 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1024
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-24
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 9-506, 9-406, 9-306, 9-206, 9-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 8-503, 8-403, 8-303, 8-203, 8-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 8-504, 8-404, 8-304, 8-204, 8-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 8-402 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1027
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-27
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 9-505, 9-405, 9-305, 9-205, 9-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 8-502, 8-402, 8-302, 8-202, 8-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 8-503, 8-403, 8-303, 8-203, 8-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 8-401 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1028
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-28
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 9-504, 9-404, 9-304, 9-204, 9-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 8-501, 8-401, 8-301, 8-201, 8-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 8-502, 8-402, 8-302, 8-202, 8-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 9-506 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1029
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-29
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 9-503, 9-403, 9-303, 9-203, 9-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 9-506, 9-406, 9-306, 9-206, 9-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 8-501, 8-401, 8-301, 8-201, 8-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 9-505 浴室：2-B-未定
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1030
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-30
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 9-502, 9-402, 9-302, 9-202, 9-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 9-505, 9-405, 9-305, 9-205, 9-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 9-506, 9-406, 9-306, 9-206, 9-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 9-504 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1031
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-10-31
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 9-501, 9-401, 9-301, 9-201, 9-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 9-504, 9-404, 9-304, 9-204, 9-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 9-505, 9-405, 9-305, 9-205, 9-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 9-503 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1104
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-04
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 22-504, 22-404, 22-304, 22-204, 22-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 9-503, 9-403, 9-303, 9-203, 9-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 9-504, 9-404, 9-304, 9-204, 9-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 9-502 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1105
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-05
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 22-503, 22-403, 22-303, 22-203, 22-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 9-502, 9-402, 9-302, 9-202, 9-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 9-503, 9-403, 9-303, 9-203, 9-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 9-501 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1106
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-06
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 22-502, 22-402, 22-302, 22-202, 22-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 9-501, 9-401, 9-301, 9-201, 9-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 9-502, 9-402, 9-302, 9-202, 9-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 22-204 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1107
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-07
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 22-501, 22-401, 22-301, 22-201, 22-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 22-504, 22-404, 22-304, 22-204, 22-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 9-501, 9-401, 9-301, 9-201, 9-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 22-203 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1110
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-10
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 21-506, 21-406, 21-306, 21-206, 21-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 22-503, 22-403, 22-303, 22-203, 22-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 22-504, 22-404, 22-304, 22-204, 22-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 22-202 浴室：2-A-未定
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1111
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-11
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 21-505, 21-405, 21-305, 21-205, 21-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 22-502, 22-402, 22-302, 22-202, 22-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 22-503, 22-403, 22-303, 22-203, 22-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 22-201 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1112
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-12
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 21-504, 21-404, 21-304, 21-204, 21-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 22-501, 22-401, 22-301, 22-201, 22-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 22-502, 22-402, 22-302, 22-202, 22-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 21-206 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1113
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-13
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 21-503, 21-403, 21-303, 21-203, 21-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 21-506, 21-406, 21-306, 21-206, 21-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 22-501, 22-401, 22-301, 22-201, 22-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 21-205 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1114
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-14
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 21-502, 21-402, 21-302, 21-202, 21-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 21-505, 21-405, 21-305, 21-205, 21-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 21-506, 21-406, 21-306, 21-206, 21-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 21-204 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1117
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-17
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 21-501, 21-401, 21-301, 21-201, 21-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 21-504, 21-404, 21-304, 21-204, 21-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 21-505, 21-405, 21-305, 21-205, 21-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 21-203 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1118
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-18
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 20-501, 20-401, 20-301, 20-201, 20-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 21-503, 21-403, 21-303, 21-203, 21-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 21-504, 21-404, 21-304, 21-204, 21-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 21-202 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1119
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-19
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 20-502, 20-402, 20-302, 20-202, 20-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 21-502, 21-402, 21-302, 21-202, 21-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 21-503, 21-403, 21-303, 21-203, 21-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 21-201 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1120
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-20
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 20-503, 20-403, 20-303, 20-203, 20-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 21-501, 21-401, 21-301, 21-201, 21-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 21-502, 21-402, 21-302, 21-202, 21-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 20-301 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1121
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-21
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 20-504, 20-404, 20-304, 20-204, 20-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 20-501, 20-401, 20-301, 20-201, 20-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 21-501, 21-401, 21-301, 21-201, 21-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 20-302 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1125
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-25
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 20-505, 20-405, 20-305, 20-205, 20-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 20-502, 20-402, 20-302, 20-202, 20-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 20-501, 20-401, 20-301, 20-201, 20-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 20-303 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1126
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-26
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 20-506, 20-406, 20-306, 20-206, 20-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 20-503, 20-403, 20-303, 20-203, 20-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 20-502, 20-402, 20-302, 20-202, 20-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 20-304 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1127
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-27
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 19-501, 19-401, 19-301, 19-201, 19-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 20-504, 20-404, 20-304, 20-204, 20-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 20-503, 20-403, 20-303, 20-203, 20-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 20-305 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1128
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-11-28
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 19-502, 19-402, 19-302, 19-202, 19-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 20-505, 20-405, 20-305, 20-205, 20-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 20-504, 20-404, 20-304, 20-204, 20-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 20-306 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1201
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-01
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 19-503, 19-403, 19-303, 19-203, 19-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 20-506, 20-406, 20-306, 20-206, 20-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 20-505, 20-405, 20-305, 20-205, 20-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 19-301 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1202
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-02
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 19-504, 19-404, 19-304, 19-204, 19-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 19-501, 19-401, 19-301, 19-201, 19-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 20-506, 20-406, 20-306, 20-206, 20-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 19-302 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1203
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-03
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 11-501, 11-401, 11-301, 11-201, 11-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 19-502, 19-402, 19-302, 19-202, 19-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 19-501, 19-401, 19-301, 19-201, 19-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 19-303 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1204
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-04
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 11-502, 11-402, 11-302, 11-202, 11-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 19-503, 19-403, 19-303, 19-203, 19-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 19-502, 19-402, 19-302, 19-202, 19-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 19-304 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1205
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-05
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 11-503, 11-403, 11-303, 11-203, 11-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 19-504, 19-404, 19-304, 19-204, 19-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 19-503, 19-403, 19-303, 19-203, 19-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 11-401 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1208
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-08
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 11-504, 11-404, 11-304, 11-204, 11-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 11-501, 11-401, 11-301, 11-201, 11-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 19-504, 19-404, 19-304, 19-204, 19-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 11-402 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1209
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-09
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 10-501, 10-401, 10-301, 10-201, 10-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 11-502, 11-402, 11-302, 11-202, 11-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 11-501, 11-401, 11-301, 11-201, 11-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 11-403 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1210
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-10
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 10-502, 10-402, 10-302, 10-202, 10-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 11-503, 11-403, 11-303, 11-203, 11-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 11-502, 11-402, 11-302, 11-202, 11-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 11-404 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1211
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-11
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 10-503, 10-403, 10-303, 10-203, 10-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 11-504, 11-404, 11-304, 11-204, 11-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 11-503, 11-403, 11-303, 11-203, 11-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 10-401 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1212
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-12
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 10-504, 10-404, 10-304, 10-204, 10-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 10-501, 10-401, 10-301, 10-201, 10-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 11-504, 11-404, 11-304, 11-204, 11-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 10-402 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1215
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-15
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 12-506, 12-406, 12-306, 12-206, 12-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 10-502, 10-402, 10-302, 10-202, 10-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 10-501, 10-401, 10-301, 10-201, 10-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 10-403 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1216
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-16
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 12-505, 12-405, 12-305, 12-205, 12-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 10-503, 10-403, 10-303, 10-203, 10-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 10-502, 10-402, 10-302, 10-202, 10-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 10-404 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1217
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-17
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 12-504, 12-404, 12-304, 12-204, 12-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 10-504, 10-404, 10-304, 10-204, 10-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 10-503, 10-403, 10-303, 10-203, 10-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 12-506 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1218
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-18
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 12-506, 12-406, 12-306, 12-206, 12-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 10-504, 10-404, 10-304, 10-204, 10-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 12-505 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1219
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-19
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 12-505, 12-405, 12-305, 12-205, 12-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 12-506, 12-406, 12-306, 12-206, 12-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 12-504 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1222
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-22
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 12-504, 12-404, 12-304, 12-204, 12-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 12-505, 12-405, 12-305, 12-205, 12-105
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 1223
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2025-12-23
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 12-504, 12-404, 12-304, 12-204, 12-104
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 113
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-13
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 12-503, 12-403, 12-303, 12-203, 12-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 114
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-14
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 12-502, 12-402, 12-302, 12-202, 12-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 115
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-15
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 12-501, 12-401, 12-301, 12-201, 12-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★ | 12-503 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 116
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-16
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 18-504, 18-404, 18-304, 18-204, 18-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 12-503, 12-403, 12-303, 12-203, 12-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★
〇3日目給水・給湯更新
★ | 12-502 浴室：2-B-未定水
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 119
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-19
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 18-503, 18-403, 18-303, 18-203, 18-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 12-502, 12-402, 12-302, 12-202, 12-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 12-503, 12-403, 12-303, 12-203, 12-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 12-501 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 120
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-20
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 18-502, 18-402, 18-302, 18-202, 18-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 12-501, 12-401, 12-301, 12-201, 12-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 12-502, 12-402, 12-302, 12-202, 12-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 18-204 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 121
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-21
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 18-501, 18-401, 18-301, 18-201, 18-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 18-504, 18-404, 18-304, 18-204, 18-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 12-501, 12-401, 12-301, 12-201, 12-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 18-203 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 122
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-22
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 17-504, 17-404, 17-304, 17-204, 17-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 18-503, 18-403, 18-303, 18-203, 18-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 18-504, 18-404, 18-304, 18-204, 18-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 18-202 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 123
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-23
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 17-503, 17-403, 17-303, 17-203, 17-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 18-502, 18-402, 18-302, 18-202, 18-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 18-503, 18-403, 18-303, 18-203, 18-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 18-201 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 126
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-26
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 17-501, 17-401, 17-301, 17-201, 17-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 18-501, 18-401, 18-301, 18-201, 18-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 18-502, 18-402, 18-302, 18-202, 18-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 17-204 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 127
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-27
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 16-501, 16-401, 16-301, 16-201, 16-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 17-504, 17-404, 17-304, 17-204, 17-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 18-501, 18-401, 18-301, 18-201, 18-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 17-203 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 128
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-28
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 16-502, 16-402, 16-302, 16-202, 16-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 17-503, 17-403, 17-303, 17-203, 17-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 17-504, 17-404, 17-304, 17-204, 17-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 17-201 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 129
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-29
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 16-503, 16-403, 16-303, 16-203, 16-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 17-501, 17-401, 17-301, 17-201, 17-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 17-503, 17-403, 17-303, 17-203, 17-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 16-301 浴室：洗面所壁点検口から 追い炊き施工なし、給湯管施工なし
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 130
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-01-30
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 16-504, 16-404, 16-304, 16-204, 16-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 16-501, 16-401, 16-301, 16-201, 16-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 17-501, 17-401, 17-301, 17-201, 17-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 16-302 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 202
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-02
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 15-501, 15-401, 15-301, 15-201, 15-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 16-502, 16-402, 16-302, 16-202, 16-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 16-501, 16-401, 16-301, 16-201, 16-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 16-403 浴室：2-A-未定
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 203
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-03
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 15-502, 15-402, 15-302, 15-202, 15-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 16-503, 16-403, 16-303, 16-203, 16-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 16-502, 16-402, 16-302, 16-202, 16-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 16-304 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 204
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-04
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 15-503, 15-403, 15-303, 15-203, 15-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 16-504, 16-404, 16-304, 16-204, 16-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 16-503, 16-403, 16-303, 16-203, 16-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 15-301 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 205
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-05
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 15-504, 15-404, 15-304, 15-204, 15-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 15-501, 15-401, 15-301, 15-201, 15-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 16-504, 16-404, 16-304, 16-204, 16-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 15-302 浴室：2-A-未定
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 206
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-06
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 13-501, 13-401, 13-301, 13-201, 13-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 15-502, 15-402, 15-302, 15-202, 15-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 15-501, 15-401, 15-301, 15-201, 15-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 15-303 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 209
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-09
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 13-502, 13-402, 13-302, 13-202, 13-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 15-503, 15-403, 15-303, 15-203, 15-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 15-502, 15-402, 15-302, 15-202, 15-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 15-304 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 210
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-10
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 13-503, 13-403, 13-303, 13-203, 13-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 15-504, 15-404, 15-304, 15-204, 15-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 15-503, 15-403, 15-303, 15-203, 15-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 13-401 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 212
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-12
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 13-504, 13-404, 13-304, 13-204, 13-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 13-501, 13-401, 13-301, 13-201, 13-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 15-504, 15-404, 15-304, 15-204, 15-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 13-402 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 213
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-13
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 13-505, 13-405, 13-305, 13-205, 13-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 13-502, 13-402, 13-302, 13-202, 13-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 13-501, 13-401, 13-301, 13-201, 13-101
〇3日目給水・給湯更新
★ | 13-403 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 216
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-16
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 13-506, 13-406, 13-306, 13-206, 13-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 13-503, 13-403, 13-303, 13-203, 13-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 13-502, 13-402, 13-302, 13-202, 13-102
〇3日目給水・給湯更新
★ | 13-404 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 217
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-17
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 14-506, 14-406, 14-306, 14-206, 14-106
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 13-504, 13-404, 13-304, 13-204, 13-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 13-503, 13-403, 13-303, 13-203, 13-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 13-405 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 218
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-18
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 14-505, 14-405, 14-305, 14-205, 14-105
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 13-505, 13-405, 13-305, 13-205, 13-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 13-504, 13-404, 13-304, 13-204, 13-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 13-406 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 219
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-19
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 14-504, 14-404, 14-304, 14-204, 14-104
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 13-506, 13-406, 13-306, 13-206, 13-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 13-505, 13-405, 13-305, 13-205, 13-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 14-506 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 220
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-20
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 14-503, 14-403, 14-303, 14-203, 14-103
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 14-506, 14-406, 14-306, 14-206, 14-106
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 13-506, 13-406, 13-306, 13-206, 13-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 14-505 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 224
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-24
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 14-502, 14-402, 14-302, 14-202, 14-102
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 14-505, 14-405, 14-305, 14-205, 14-105
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 14-506, 14-406, 14-306, 14-206, 14-106
〇3日目給水・給湯更新
★ | 14-504 浴室：エプロン内TOTO部材接続
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 225
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-25
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 14-501, 14-401, 14-301, 14-201, 14-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 14-504, 14-404, 14-304, 14-204, 14-104
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 14-505, 14-405, 14-305, 14-205, 14-105
〇3日目給水・給湯更新
★ | 14-503 浴室：鏡裏開口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 226
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-26
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 14-503, 14-403, 14-303, 14-203, 14-103
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 14-504, 14-404, 14-304, 14-204, 14-104
〇3日目給水・給湯更新
★ | 14-502 浴室：エプロン内点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 227
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-02-27
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 14-502, 14-402, 14-302, 14-202, 14-102
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 14-503, 14-403, 14-303, 14-203, 14-103
〇3日目給水・給湯更新
★ | 14-501 浴室：洗面所壁点検口から
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 302
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-03-02
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★ | 14-501, 14-401, 14-301, 14-201, 14-101
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 14-502, 14-402, 14-302, 14-202, 14-102
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社

## 303
作業指示書 |  |  |  | 大宮東新井住宅 給排水設備改修工事 現場代理人 石井健太
工事件名： |  | 大宮東新井住宅給排水設備改修
作業日 |  | 2026-03-03
チーム名 |  | アクアス（器具・給水） | 作業人員： |  |  | 指示記入者： | 宮川
本日の作業内容
〇器具脱着1日目（トイレ・洗面台・洗濯機）
★ | 1-501, 1-401, 1-301, 1-201, 1-101
〇器具脱着4日目（トイレ）
★
〇器具脱着５日目（トイレ・洗面台・洗濯機本復旧）
★ | 14-501, 14-401, 14-301, 14-201, 14-101
〇3日目給水・給湯更新
★
≪伝達注意事項≫
現場構内では、作業員ベストを着用すること
すれ違った居住者への挨拶忘れないこと
汚してしまった場合はすぐに清掃すること
明日の作業予定【職長さんが記入して提出後、帰宅願います】
|  |  |  | 明日の予定作業員数 |  |  |  | 名
本日の作業箇所について漏水・保安・養生の確認及び翌日の資材確認・段取りの確認を実施しました |  |  |  |  | 確認実施者
連絡事項
上記全て確認し作業完了致しました。 |  |  |  |  | 記入者氏名
京浜管鉄工業株式会社